Universidade Federal Fluminense

Relatório 1: Projeto Jogo de Damas

Equipe:

Alan Gomes (Inteligência Artificial)

Gabriel Ferreira (Implementação e testes)

Matheus Pimentel (Implementação e testes)

Thiago Freitas (Gerencia, Design, implementação UI)

Ano: 2020

Data do Doc.: 14/10/2020

Repositório do Projeto: https://github.com/thiagofsf/tamg-damas

# EAP

O EAP foi desenvolvido considerando pacotes de tarefas mais generalizados, nas iterações (ou sprints) esses pacotes foram (e serão) desmembrados em tarefas menores.

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Projeto

  - Definição das Regras do Jogo

Atividade: Escrever um documento com as regras a serem implementadas no jogo.

Recursos: 1 membro (Alan);

Tempo: 3 dias;

Custo: R$0,00;

Dependência:

Nenhuma Dependência;

  - Definições de Ambiente de Programação

    - Definir Sistema Operacional

Atividade: Definir o sistema operacional para desenvolvimento e para compatibilidade do produto final.

Recursos: Todos os membros, conexão e equipamento para videoconferência;

Tempo: 10 min;

Custo: R$0,00;

Dependência:

Nenhuma Dependência;

    - Definir Linguagem

Atividade: Definir a linguagem para desenvolvimento.

Recursos: todos os membros, conexão e equipamento para videoconferência;

Tempo: 10 min;

Custo: R$0,00;

Dependências:

Nenhuma Dependência;

    - Definir IDE

Atividade: Definir se haverá padronização de ambiente de desenvolvimento e qual.

Recursos: todos os membros, conexão e equipamento para videoconferência;

Tempo: 10 min;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Sistema Operacional Definido;

- Linguagem Definida;

    - Definir Sistema de Versionamento

Atividade: Definir sistema de versionamento a ser usado.

Recursos: todos os membros;

Tempo: 10 min;

Custo: R$0,00;

Dependências:

Nenhuma Dependência;

Repositório Escolhido: GitHub;

Atividade: Criar repositório, adicionar membros.

Recursos: Um membro (Thiago), computador conectado à internet;

Tempo: 30min;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Sistema de Versionamento escolhido;

  - Levantamento de Softwares Complementares

Atividade: Definir outros softwares que possam ser necessários durante as fases do projeto, incluindo edição de textos e criação de artes.

Recursos: Todos os membros;

Tempo: 10 min;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Ambiente de desenvolvimento definido (item 1.2);

  - Adquirir Licenças

Atividade: Adquirir as licenças de softwares;

Recursos: Todos os membros;

Tempo: 10 min;

Softwares levantados + custo:

PyCharm: US$20/mês/usuário -> US$80/mês;

MS Office: R$30/mês (inclui 6 pessoas);

Adobe Creative Cloud: R$224,00/mês (só 1 licença será usada);

Dependências:

- Levantamento de Softwares Complementares Concluído;

- Desenvolvimento

  - Definição de Arte / Direção de Arte

Atividade: Elaboração da aparência do jogo, sprites, visual, telas etc.

Recursos: 1 membro (Thiago);

Tempo: 3 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

Sem dependências;

Atividade: Exportação dos sprites.

Recursos: 1 membro (Thiago);

Tempo: 1 dia;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Elaboração gráfica concluída;

  - Definição de Classes

    - Classes de Motor

Atividade: Definir em um documento as classes que serão usadas para execução do jogo em si. As classes de motor são as que guardam o estado do jogo e das peças de cada jogador. No documento definir a entrada e saída de cada classe (documentação).

Recursos: 2 membros;

Tempo: 5 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Etapas de Projeto Concluídas;

    - Classes de IA

Atividade: Definir em um documento as classes que serão usadas para execução do jogador máquina. As classes definidas analisam o estado do “motor” e opera uma jogada, fornecendo como saída parâmetros de entrada para a classe motor (ou jogo).

Recursos: 2 membros;

Tempo: 5 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Etapas de Projeto Concluídas;

    - Classes de Interface

Atividade: Definir em um documento as classes que serão usadas para a interface, essas classes analisam o motor (jogo) e exibe na tela o estado atual do jogo.

Recursos: 2 membros;

Tempo: 5 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Etapas de Projeto Concluídas;

  - Implementação

    - Implementação de Motor

Atividade: Implementação das Classes criadas na etapa 2.2.1, a implementação será subdividida de acordo com a quantidade de classes criadas.

Recursos: 2 membros;

Tempo: 15 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Definição de classes (etapa 2.2.1);

    - Implementação de IA

Atividade: Implementação das classes criadas na etapa 2.2.2, a implementação será dividida de acordo com a quantidade de classes criadas.

Recursos: 2 membros;

Tempo: 15 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Definição de classes (etapa 2.2.2);

    - Implementação da Interface

Atividade: Implementação das classes criadas na etapa 2.2.3, a implementação será dividida de acordo com a quantidade de classes criadas.

Recursos: 2 membros;

Tempo: 15 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Definição de classes (etapa 2.2.3);

  - Testes de Unificação dos Códigos

Atividade: juntar códigos das 3 áreas desenvolvidas (Motor, IA e Interface) e verificar o funcionamento.

Recursos: todos os membros;

Tempo: 2 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Implementação de classes (passo 2.3);

- Testes / Correções

  - Testes

Atividade: Elaborar e implementar os testes para verificar se todas as partes da aplicação estão funcionando corretamente.

Recursos: 2 pessoas;

Tempo: 8 dias;

Custo: R$0,00

Dependências:

-Etapas de Desenvolvimento Concluídas;

  - Correções Iniciais

Atividade: A partir dos resultados dos testes, elaborar a correção das falhas observadas inicialmente antes da entrega.

Recursos: Todos os membros;

Tempo: 5 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Testes (etapa 3.1);

- Entrega / Finalização

Atividade: Entrega da aplicação / disponibilização.

Recursos: 1 membro;

Tempo: 1 dia;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Etapas de Desenvolvimento Concluídas (etapa 2);

  - Documentação

Atividade: Desenvolver a documentação da aplicação.

Recursos: Todos os membros;

Tempo: 30 dias;

Custo: R$0,00;

Dependências:

- Etapas de Desenvolvimento Concluídas (etapa 2);

- Etapas de Testes e Correções Concluídas (etapa 3);

# CUSTOS

- Custos de Recursos Humanos:

- Hora de Trabalho: R$50,00/h;

- Estimativa: 20h/sem -> 80h/mês -> R$4.000,00/mês;

- 4 membros: R$16.000,00/mês;

- Duração estimada do projeto: 2 meses -> R$32.000,00;

- Custos de Softwares:

- PyCharm:

- Custo: US$20/mês -> aprox. R$111,00/mês;

- Tempo de uso: 2 meses - > aprox. R$222,00;

- Office:

- Custo: R$30,00/mês;

- Tempo de uso: 2 meses -> R$60,00;

- Adobe Creative Cloud:

- Custo: R$224,00/mês;

- Tempo de uso: 2 meses -> R$448,00;

- Custos de Estrutura:

- Energia Elétrica:

- Custo (a cada 1h): Aprox.: R$10,00/membro (via simulador Enel);

- Total de horas estimado: 160h -> R$1.600,00;

- Total: 4 membros x 160h -> R$3.400,00;

- Internet:

- Custo: R$100,00/mês -> 4 membros: R$400,00;

- Total estimado: 2 meses -> R$800,00;

- Custo total Estimado: R$36.930,00.

# DIAGRAMA DE GANTT

# PLANO DE RISCOS

Risco 1:

- Cenário 1: Custos do ambiente de Programação

- Risco 1: Falta de orçamento para implementação.

- Probabilidade: 20% (aumento dos requisitos exigidos)

- Impacto: 0,6 (maior custo de recursos humanos, softwares e estrutura)

- Exposição:0,12

- Prioridade: alta

- Mitigação:

- Plano de contenção: exigir do fornecedor um orçamento detalhado.

- Plano de contingência:  obter garantia desses gastos, usando softwares gratuitos, diminuição da qualidade do projeto.

- Monitoramento:

- A cada semana

- calcular os custos gerados na semana

- verificar se está dentro dos orçamentos

- atualizar a avaliação de probabilidade e impacto do risco

Risco 2:

- Cenário 2: Problemas de conectividades

- Risco 3: Com o verão, o clima mais propenso a tempestades causando quedas de internet e energia elétrica.

- Probabilidade: 5% (quedas de energia e internet)

- Impacto: 0,8 (atraso do projeto)

- Exposição:0,04

- Prioridade: baixa

- Mitigação:

- Plano de contenção: proteger os eletrônicos contra quedas e oscilações de energia com estabilizadores, filtros de linha ou nobreaks.

- Plano de contingência: contratação de um plano de 4g caso o problema seja queda de internet. Para queda de energia elétrica uma opção seria providenciar um nobreak.

- Monitoramento:

- A cada semana

- revisar se houve quedas de energia ou internet

- reajustar o planejamento do tempo perdido

Risco 3:

- Cenário 3: Dificuldade de gerenciamento de tempo

- Risco 3: dificuldade de gerenciamento do tempo em função de atividades paralelas (outras disciplinas)

- Probabilidade: 40% (provas e trabalhos na mesma semana)

- Impacto: 0,8 (atraso do projeto)

- Exposição:0,32

- Prioridade: alta

- Mitigação:

- Plano de contenção: planejamento do tempo em função das atividades paralelas ao projeto.

- Plano de contingência: organização de atividades em sistemas de Kanban( trello)

- Monitoramento:

- A cada semana

- planejar as atividades no trello

- reajustar o tempo de acordo com as atividades.

# MONITORAMENTO E CONTROLE

Sprint Backlog - Lista das tarefas do Sprint 001 (Semanas 30/09/2020 a 14/10/2020)

- Definir sistema operacional;

- Definir linguagem;

- Definir IDE;

- Definir sistema de versionamento;

- Definir outros softwares complementares;

- Adquirir as licenças dos softwares;

- Criar repositório no sistema de versionamento escolhido;

- Incluir membros no sistema de versionamento escolhido;

- Definir regras do jogo;

- Criar logomarca;

- Elaborar aparência geral do jogo;

- Elaborar tela de início do jogo;

- Elaborar tela de informações do jogo

- Elaboração parcial da tela do jogo

- Elaborar sprites;

- Exportar sprites;

Análise do valor agregado:

- O projeto tem custo de R$36.930,00

- A duração planejada é de 8 semanas

- Estamos na 3ª semana

- Cálculo dos custos até o momento:

Mão de obra: 169,52 (horas totais de todos os membros) * R$50 (mão de obra) = R$8476,00

Softwares: R$111 (PyCharm) + R$30 (Office) + R$224 (Adobe) + R$400 (Internet para os 4 membros) = R$765,00

Energia Elétrica: 169,52 * R$10 = R$1695,20

Custo total: R$10.936,20

* A planilha está disponível no arquivo excel anexado ao projeto;

Gráfico SPI X CPI