## Planilha1
Atividades | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21
Correção de bug ao selecionar células na extremidade (erro ao calcular possibilidades) | 3 | Dia 1: 3
Procedimento de movimento do jogador | 4 | Dia 2: 4
Método de Análise de Jogadas Obrigatórias | 5 | Dia 3: 5
Método de pulo (comer peça) | 5 | Dia 4: 5
Método de verificação de vitória/perda | 2 | Dia 5: 2
Método de Pulo (pulo para trás) | 3 | Dia 6: 3
Método para verificar quando a peça vira dama | 1 | bar: Dia 7
Definir jogadas obrigatórias (para damas) | 4 | Dia 8: 4
Jogadas possíveis para damas quando há peças para comer | 5 | Dia 9: 5
Jogadas possíveis da dama (obrigatórias ou não) | 3 | Dia 10: 3
Pulo de damas | 3 | Dia 11: 3
Encadeamento | 4 | Dia 12: 4
Função que testa se existem jogadas possíveis (se não o jogador perde) | 2 | Dia 13: 2
Troca de turno | 3 | Dia 13: 3
Método de jogada da IA | 20 | Dia 14: 4; Dia 15: 4; Dia 16: 4; Dia 17: 4; Dia 18: 4
Testes finais e correção de bugs | 6 | Dia 19: 6
Testes com usuários reais | 4 | Dia 20: 4
Finalização de relatório e slides | 5 | Dia 20: 5
Gravação e commit final | 2 | Dia 21: 2
Tempo restante | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 65 | 62 | 61 | 57 | 52 | 49 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 11 | 2 | 0
Tempo estimado | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Soma de horas |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2
Custo total | 5040
Valor planejado |  | 180 | 420 | 720 | 1020 | 1140 | 1320 | 1380 | 1620 | 1920 | 2100 | 2280 | 2520 | 2820 | 3060 | 3300 | 3540 | 3780 | 4020 | 4380 | 4920 | 5040
Percentual planejado de conclusão |  | 3.571% | 8.333% | 14.29% | 20.24% | 22.62% | 26.19% | 27.38% | 32.14% | 38.1% | 41.67% | 45.24% | 50% | 55.95% | 60.71% | 65.48% | 70.24% | 75% | 79.76% | 86.9% | 97.62% | 100%
Valor agregado |  | 100.8 | 252 | 554.4 | 856.8 | 1008 | 1209.6 | 1260 | 1512 | 1814.4 | 2016 | 2167.2 | 2318.4 | 2520 | 2772 | 2923.2 | 3628.8 | 3679.2 | 3931.2 | 4284 | 4485.6 | 5040
Percentual real de conclusão |  | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 24% | 25% | 30% | 36% | 40% | 43% | 46% | 50% | 55% | 58% | 72% | 73% | 78% | 85% | 89% | 100%
Custo real |  | 120 | 319 | 437 | 708 | 967 | 1098 | 1230 | 1609 | 1830 | 2207 | 2403 | 2567 | 2698 | 2810 | 2960 | 3300 | 3530 | 3789 | 3808 | 4210 | 4589
SPI |  | 0.56 | 0.6 | 0.77 | 0.84 | 0.88421 | 0.91636 | 0.91304 | 0.93333 | 0.945 | 0.96 | 0.95053 | 0.92 | 0.89362 | 0.90588 | 0.88582 | 1.0251 | 0.97333 | 0.97791 | 0.97808 | 0.91171 | 1
CPI |  | 0.84 | 0.78997 | 1.2686 | 1.2102 | 1.0424 | 1.1016 | 1.0244 | 0.93971 | 0.99148 | 0.91346 | 0.90187 | 0.90316 | 0.93403 | 0.98648 | 0.98757 | 1.0996 | 1.0423 | 1.0375 | 1.125 | 1.0655 | 1.0983