## Planilha1
Atividades | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21
Revisar Artes | 6 | Dia 1: 3; Dia 2: 3
Exportar novos Sprites | 1 | bar: Dia 2
Procedimento Jogo | 6 | Dia 3: 3; Dia 4: 3
Procedimento Jogo - Desenhar tabuleiro | 4 | Dia 4: 2; Dia 5: 2
Procedimento Jogo - Desenhar Peças | 4 | Dia 5: 4
Relatórios e Gráficos | 12 | Dia 6: 2; Dia 7: 2; Dia 13: 2; Dia 14: 2; Dia 20: 2; Dia 21: 2
Transformar Procedimentos em Classes | 4 | Dia 7: 2; Dia 8: 2
Criar Classe Da Tela Inicial | 2 | bar: Dia 9 to Dia 10
Criar Classe Da Tela Sobre | 2 | Dia 11: 2
Transformar Procedimento Jogo em Classe Jogo | 2 | Dia 12: 2
Upar alterações no Branch tamg-damas-oo | 1 | bar: Dia 15
Carregar tabuleiro e peças na posição inicial de jogo | 2 | Dia 15: 2
Definir método para detectar jogadas possíveis | 5 | Dia 16: 3; Dia 17: 2
Testar código | 6 | Dia 17: 2; Dia 18: 4
Preparar Slides | 4 | Dia 20: 2; Dia 21: 2
Definir método para seleção de células (Parcial) | 4 | Dia 19: 4
Tempo restante | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 44 | 42 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Tempo estimado | 65 | 61.9048 | 58.8095 | 55.7143 | 52.619 | 49.5238 | 46.4286 | 43.3333 | 40.2381 | 37.1429 | 34.0476 | 30.9524 | 27.8571 | 24.7619 | 21.6667 | 18.5714 | 15.4762 | 12.381 | 9.2857 | 6.1905 | 3.0952 | 6.2172e-15
Soma de horas |  | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Custo total | 4665
Valor planejado |  | 215.3077 | 502.3846 | 717.6923 | 1076.5385 | 1507.1538 | 1650.6923 | 1937.7692 | 2081.3077 | 2153.0769 | 2224.8462 | 2368.3846 | 2511.9231 | 2655.4615 | 2799 | 3014.3077 | 3229.6154 | 3516.6923 | 3803.7692 | 4090.8462 | 4377.9231 | 4665
Percentual planejado de conclusão |  | 4.615% | 10.77% | 15.38% | 23.08% | 32.31% | 35.38% | 41.54% | 44.62% | 46.15% | 47.69% | 50.77% | 53.85% | 56.92% | 60% | 64.62% | 69.23% | 75.38% | 81.54% | 87.69% | 93.85% | 100%
Valor agregado |  | 279.9 | 373.2 | 559.8 | 746.4 | 1166.25 | 1306.2 | 1632.75 | 1772.7 | 1866 | 1959.3 | 2099.25 | 2332.5 | 2472.45 | 2565.75 | 2705.7 | 2845.65 | 3032.25 | 3265.5 | 3498.75 | 3732 | 3965.25
Percentual real de conclusão |  | 6% | 8% | 12% | 16% | 25% | 28% | 35% | 38% | 40% | 42% | 45% | 50% | 53% | 55% | 58% | 61% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
Custo real |  | 250 | 357 | 508 | 688 | 809 | 1040 | 1370 | 1504 | 1690 | 1780 | 1910 | 2010 | 2201 | 2407 | 2670 | 2790 | 2950 | 3715 | 3808 | 4056 | 4207
SPI |  | 1.3 | 0.74286 | 0.78 | 0.69333 | 0.77381 | 0.7913 | 0.84259 | 0.85172 | 0.86667 | 0.88065 | 0.88636 | 0.92857 | 0.93108 | 0.91667 | 0.89762 | 0.88111 | 0.86224 | 0.85849 | 0.85526 | 0.85246 | 0.85
CPI |  | 1.1196 | 1.0454 | 1.102 | 1.0849 | 1.4416 | 1.256 | 1.1918 | 1.1787 | 1.1041 | 1.1007 | 1.0991 | 1.1604 | 1.1233 | 1.066 | 1.0134 | 1.0199 | 1.0279 | 0.879 | 0.91879 | 0.92012 | 0.94254