## Planilha1
Atividades | Total de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
Definir sistema operacional | 0.17 | Dia 1: 0.17
Definir linguagem | 0.17 | Dia 1: 0.17
Definir IDE | 0.17 | Dia 1: 0.17
Definir sistema de versionamento | 0.17 | Dia 1: 0.17
Definir outros softwares complementares | 0.17 | Dia 1: 0.17
Adquirir as licenças dos softwares | 0.17 | Dia 1: 0.17
Criar repositório no sistema de versionamento escolhido | 0.25 | Dia 1: 0.25
Incluir membros no sistema de versionamento escolhido | 0.25 | Dia 1: 0.25
Definir regras do jogo | 72 | Dia 1: 9; Dia 2: 10; Dia 3: 10; Dia 4: 10; Dia 5: 10; Dia 6: 10; Dia 7: 10; Dia 8: 3
Criar logomarca | 12 | Dia 8: 8; Dia 9: 4
Elaborar aparência geral do jogo | 12 | Dia 9: 6; Dia 10: 6
Elaborar tela de início do jogo | 12 | Dia 10: 10; Dia 11: 2
Elaborar tela de informações do jogo | 12 | Dia 10: 2; Dia 11: 10
Elaboração parcial da tela do jogo | 12 | Dia 11: 6; Dia 12: 6
Elaborar sprites | 12 | Dia 12: 10; Dia 13: 2
Exportar sprites | 24 | Dia 12: 2; Dia 13: 11; Dia 14: 11
Tempo restante | 169.52 | 159 | 149 | 139 | 129 | 119 | 109 | 99 | 88 | 78 | 60 | 42 | 24 | 11 | -2.8422e-14
Tempo estimado | 169.52 | 157.4114 | 145.3029 | 133.1943 | 121.0857 | 108.9771 | 96.8686 | 84.76 | 72.6514 | 60.5429 | 48.4343 | 36.3257 | 24.2171 | 12.1086 | 4.6185e-14
Soma de horas |  | 10.52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 18 | 18 | 18 | 13 | 11
Custo total | 10936.2
Valor planejado |  | 678.674 | 1323.8015 | 1968.9289 | 2614.0563 | 3259.1837 | 3904.3111 | 4549.4386 | 5259.0787 | 5904.2061 | 7065.4355 | 8226.6648 | 9387.8942 | 10226.5598 | 10936.2
Percentual planejado de conclusão |  | 6.206% | 12.1% | 18% | 23.9% | 29.8% | 35.7% | 41.6% | 48.09% | 53.99% | 64.61% | 75.22% | 85.84% | 93.51% | 100%
Valor agregado |  | 874.896 | 1640.43 | 3280.86 | 4155.756 | 4921.29 | 5468.1 | 6342.996 | 6999.168 | 7655.34 | 7764.702 | 7983.426 | 8530.236 | 9295.77 | 10936.2
Percentual real de conclusão |  | 8% | 15% | 30% | 38% | 45% | 50% | 58% | 64% | 70% | 71% | 73% | 78% | 85% | 100%
Custo real |  | 1570 | 2048 | 2498 | 2918 | 3368 | 3768 | 4268 | 4788 | 5278 | 6258 | 7158 | 7956 | 8736 | 9236
SPI |  | 1.2891 | 1.2392 | 1.6663 | 1.5898 | 1.51 | 1.4005 | 1.3942 | 1.3309 | 1.2966 | 1.099 | 0.97043 | 0.90864 | 0.90898 | 1
CPI |  | 0.55726 | 0.80099 | 1.3134 | 1.4242 | 1.4612 | 1.4512 | 1.4862 | 1.4618 | 1.4504 | 1.2408 | 1.1153 | 1.0722 | 1.0641 | 1.1841